## 1
新钶电子 | 2017-11-27 | 李晓伟 | 采购 | 客制需求 | 1 | 内部结案 | [shxk_ste]请购单的单头税额（pmk21）是否可以设置为默认J00选项？ | Dear 旭俊： 现在录入会默认带出税别'J00' | Y
新钶电子 | 2017-11-30 | 李晓伟 | 销售 | 客制需求 | 2 | 内部结案 | [shxk_ste]额度金额栏位(occ63)此栏位当点击信用额度设置时，栏位原有的数字金额会变0，导致原先设置的金额信息不见了。 | Dear 旭俊： 你好！ axmi221目前的逻辑是未勾信用检查时，在点击信用额度设置后会将额度金额清零。 商议后，绝对注释掉清零部分的逻辑。 请查阅。 | Y
新钶电子 | 2017-12-05 | 李晓伟 | 销售 | 产品BUG | 5 | 内部结案 | [shxk_ste]KPSQ-17110001单据在系统中的原币税前金额合计为36038.46，但在打印后的报表单据中是36038.45，导致有0.01的差异，请协助处理。 | Dear 旭俊: 你好！ axmt670作业上的原币税前金额是按照原币含税金额换算的。 而报表中是根据单身合计的。所以有时会有差异 现在改成都按照单身合计显示，即原币税前金额合计都显示为36038.45。 请查阅。 | Y
新钶电子 | 2017-11-01 | 李晓伟 | 应付 | 客制BUG | 1.5 | 内部结案 | [shxk_ste]当需要作废单据，作废按钮失效，无法作废XP12-17100023 | Dear 旭俊： 你好！ 之前顾问将确认码的逻辑放在了取消审核按钮处。 但后来新增了取消审核码功能。取消审核功能未恢复原来功能，导致审核状态无法取消，而无法审核。 先已将取消审核功能恢复。能够取消审核并作废单据。 | Y
新钶电子 | 2017-11-30 | 李晓伟 | 应付 | 客制需求 | 4 | 内部结案 | [shxk_ste]当我司存在已审批单据跨月支付时，以下aapt110\aapt120\aapt121\aapt150\aapt151这些作业被审核后都可更改账款日期栏位（apa02），财务在做账时需要对应支付月份进行调整的。 | Dear 旭俊: 你好！ 相关程序在审核后能够更改账款日期的逻辑已经添加。 但账款日期不能小于关账日期。 请查阅。 | Y
新钶电子 | 2017-12-11 | 李晓伟 |  |  | 0 | 填单 | [shxk_ste]当我司存在已审批单据跨月支付时，以下aapt120\aapt121\aapt150\aapt151这些作业apa63=1和apa41=N状态时可更改账款日期栏位（apa02），财务在做账时需要对应支付月份进行调整的。上次的调整因财务顾问驻场发现当时描述不够细致清晰导致有误需修正。