## 4月
2018年4月结账系统问题汇总
序号 | 作业编号 | 涉及部门 | 4月结账问题 | 造成影响 | 处理/结果 | 是否重复 | 正确操作要求 | 解决问题耗时 | 问题追踪 | 预计处理完成时间 | 状态
1 | aglq510 | 鼎捷 | 科目220202、220201、112202有差异（涉及序号6、7、8问题） | 总账和子系统差异 |  |  |  |  | 本币无差异，原币有差异 | 20180511 | 已解决 | 操作问题：112202科目--客户4月做单，5月份更改，没有重新跑应收子系统月结。
2 | aapt110 | 鼎捷 | CG在aapt110中对SEW预付款冲销时多冲销1488.45， | 系统没有管控，导致应付账款内购总账子系统差异 | 财务手工帮助修改 | 否 | 应管控预付单能核销的金额，已经提单，财务尚未在测试区测试 | 半天 | 多冲销问题，需要加管控 | 20180514 | 已解决 | 程序bug
3 | apmt571/asft300 | 鼎捷 | 601-2201-180200201/202/203/309工单未按扣账日期计算成本，而是按照过账日期计算成本 | axcq603中加工费差异，加工费成本无法计算入工单 | 工单当月取消结案 | 否 | 工单入库单日期到底是委外入库单扣帐日期还是异动中的过账日期 | 半天 | 按扣账日期算库存异动和成本，异动中的过账日期是显示实际操作日期的，工单入库日期按照过账日期回写待测试 | 20180514 | 已解决 | 程序bug
4 | asft337 | 鼎捷 | Z1料号820019底座芯当站下线错误导致 | 料件成本错误，导致差异转出 | Z1修改单据 | 是 | Z1表示asft337中数据是系统跑出，但是砂是手工删除，这个问题是手工删除时候的系统问题 | 半天 | 待具体询问客户 | 20180514 | 正在处理中
5 | axcq530 | 鼎捷 | 原材料差异（问题出现在暂估或者aapt300中） | 财务端和成本端差异320.17 | 尚未解决已经提单，案件编号web300074545 | 否 |  |  | 成本和总账科目核对，正在处理中 | 20180511 | 已解决 | 操作问题：应付账款有暂估差异，未抛转凭证。601-AP13-180400018
6 | aapt930 | 鼎捷 | 外币暂估冲回金额没有按照负数显示，而只有人民币负数显示 | aglq510子系统和总账不平 | 已经反馈给售后 | 否 |  |  | 同序号1 | 20180511 | 已解决 | 程序问题：220202凭证总账出现有3位小数，程序bug
7 | aglq510 | 鼎捷 | 220201科目应付账款内购的总账原币余额取值错误 | 无法检核总账和子系统错误 |  | 否 |  |  | 同序号1 | 20180511 | 已解决 | 操作问题：17年12月以来220201科目一直不平，现在17年还在调整凭证。
已经提单尚未解决的问题（对4月月结有影响）
8 | axrt400/axrt300 | 鼎捷 | 外币单位在核销时候，没有核销干净，尚有人民币余额留存，系统无法继续核销 | 没有核销人民币部分审计调整了，所以需要子系统也做出调整，但是系统无法操作 | 案件编号web300074434 |  |  |  | 正在处理中，并未结案 | 20180511 | 已解决 | 程序问题：有原币冲完，本币未冲完的账款，历史数据需要调账处理，调帐方法已告知客户，客户17年已调整平。后续程序管控。
9 | axrq540 | 鼎捷 | 需要再该作业中添加项目编号字段 | 无法核对总账和财务端数据 | 案件编号web300072137 |  |  |  | 属于客制需求，晓伟有和客户说明，客制需要收费，客户未再联系说要添加，会请晓伟再和客户确认下 | 20180510 | 已解决 | 客制需求
10 | axcq200 | 鼎捷 | 纯金额折让/换货订单等单据没有在axcp200中处理 | axcq200数据与实物不符合 | 案件编号web300072153 ，售后4.24提供错误清单，5.9日回复售后清单可以调整 |  |  |  | 在测试区追单，请客户验证，未回复结果，暂未更新至1区，会请晓伟再和客户确认下 | 20180510 | 已解决 | 程序问题：2区程序已更新完，待客户确认后搬至正式区，axcq200历史数据已调整
11 | aint390/asft300 | 鼎捷 | 项目产成品借用到另一个项目产成品上，但是工单项目编号只有一个 | 导致财务核算项目时候，项目成本混乱 | 案件编号web300073388，沟通回复是需要再研究一下是否有可行方案，至今未回复 |  |  |  | 工单项目编号转让，涉及成本修改，改动量大，晓伟建议手动调整报表，和找顾问咨询下有没有更好的调整方式再回复客户 | 20180511 | 待咨询顾问 | 客制需求
12 | aglq820/aglt310 | 鼎捷 | 2017.12.31手工录入的审计调整凭证（期末月结凭证）在报表中无法取数 | 顾问回复手工凭证也能正常取数，但是尝试后仍然无法取数 | 案件编号web300074070 |  |  |  | 沟通上理解有点偏差，已和晓伟说下，会再和客户确认 | 20180510 | 已解决 | 沟通问题，已再次和财务确认。